ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

Залесовского района

от 10.02.2017 № 64

**ПРОГРАММА**

**комплексного развития социальной инфраструктуры**

**муниципального образования сельское поселение**

**«Шатуновский сельсовет » Залесовского района Алтайского края**

**на период 2016 – 2034 года**

Оглавление

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт программы | 4 |
| 2. | Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры | 7 |
| 3. | Основные цели и задачи, сроки и этапы программы | 8 |
| 4. | Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, целевые индикаторы | 9 |
| 5. | Оценка эффективности мероприятий, объемов и источников финансирования мероприятий | 10 |
| 6. | Организация контроля за выполнением Программы | 11 |
| 7. | Предложения по совершенствованию нормативно – правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения | 11 |
|  | Приложение № 1 Капитальный ремонт Дома культуры. | 12 |
|  | Приложение № 2 Реконструкция водопроводных сетей. | 14 |
|  | Приложение № 3 | 18 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Программный документ

Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Шатуновский сельсовет» Залесовского района Алтайского края на период 2016 – 2034 года» - разработана в соответствии с основными направлениями развития муниципального образования Шатуновский сельсовет Залесовского района Алтайского края, предусмотренными Генеральным планом муниципального образования Шатуновский сельсовет Залесовскогои района Алтайского края, утверждённым решением Заалесовского районного Совета Депутатов Залесовского района Алтайского края от 17 сентября 2015 года № 31 (далее – Генеральный план).

1. Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа «Комплексное развития социальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Шатуновский сельсовет» Залесовского района Алтайского края на период 2016 – 2034 года» (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  2. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».  3. Генеральный план муниципального образования Шатуновский сельсовет Залесовского района Алтайского края.  4. Программа социально-экономического развития муниципального образования Залесовский район Алтайского края на период до 2017 года;  5. Программа социально-экономического развития Шатуновский сельсовет Залесовского района Алтайского края до 2017 года. |
| Заказчик Программы, его местонахождение | Администрация Шатуновского сельсовета Залесовского района Алтайского края, Алтайский край, Залесовский район, с.Шатуново, ул. Советская,9 |
| Разработчик Программы, его местонахождение | Администрация Залесовского района Алтайского края, Алтайский край, Залесовский район, с.Залесово, ул. Партизанская,26 |
| Цель Программы | Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг |
| Задачи Программы | Повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения  Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения  Обеспечение сбалансированного, перспективного развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения  Обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры  Повышение эффективности и функционирования  действующей социальной инфраструктуры |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Площадь жилых помещений, введённая в эксплуатацию за год  доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями  доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену  вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования  площадь торговых предприятий  количество посадочных мест в предприятиях общественного питания  количество предприятий бытового обслуживания  количество посещений в поликлинике |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Источники финансирования:  бюджетные средства  внебюджетные средства  Средства местного бюджета на 2016 – 2034 года будут уточняться при формировании бюджета на очередной финансовый год |
| Описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Разработка проектов планировки территории и межевание земельных участков под строительство объектов социальной инфраструктуры  Разработка проектно - сметной документации по строительству и ремонту объектов социальной сферы  Строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Развитие социальной инфраструктуры, образования,  здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта |
| Организация контроля за исполнением  программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Шатуновского сельсовета Залесовского района и Собрание депутатов Шатуновского сельсовета |

2**. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры**

Шатуновский сельсовет представляет собой два населённых пункта — с.Шатунов и с.Калиновка. Площадь поселения 17710 га. Застройка населённого пункта в основном представлена усадебной застройкой Общая площадь жилых помещений составляет 15,9 тыс. кв.м. Численность населения посёлка имеет тенденцию к естественной убыли за счёт миграции населения.Численность населения составила на 01.01.2016 года 870 человек, в том числе с.Шатуново-836 человек, с Калиновка-34 человека.

Социальная инфраструктура поселения в сфере образования представлена:

* МКОУ «Шатуновская СОШ» с нормативной вместимостью 110 мест и фактическим количеством учеников – 96 учащихся.
* МБДОУ детский сад «Солнышко» на 40 мест и с фактическим пребыванием детей - 31 чел.

Состояние зданий удовлетворительное, каждый год проводятся косметические ремонты во всех зданиях, с целью обеспечения шаговой доступности школы для учащихся Шатуновской школы оборудован и открыт школьный маршрут (доставка детей автобусом).

В сфере культуры и спорта на территории поселения работают:

* Дом культуры (учреждение культуры досугового типа),
* сельская библиотека (не считая школьной),
* школьный спортивный зал,
* стадион.

Обеспеченность населения учреждениями культуры и спорта в поселении близкая к нормативной. Проблемой является то, что все учреждения образования, культуры и спорта находятся в разных частях посёлка, а расстояние от отдаленных улиц до центра от 1 км до 3 км, поэтому даже при наличии мест для проведения досуга многие жители остаются дома и не пользуются услугами социальных учреждений.

В сфере здравоохранения на территории поселения находятся туберкулезное отделение Залесовской ЦРБ и амбулатория. работает врачебная амбулатория (дневной стационар на 1 койкоместо) с 25 посещениями в сутки. Кроме того работает аптека, обеспечивающая шаговую доступность аптечным обслуживанием. Работает два врача, терапевт и фельдшер

Проблемой в сфере здравоохранения является отсутствие профильных врачей.

Предприятия общественного питания в посёлке представлены столовой учебного заведения с числом мест 40, площадь зала 170 кв.м., По состоянию на 2016 год на территории поселения функционируют 5 магазинов, общей площадью 300 кв.м, все шаговой доступности, обеспечивающие товарами жителей поселка.

В посёлке ведётся жилищное строительство используются участки преимуществено ранее используемые. В 2015-2016 годах введено в строй 172 кв.м. жилых домов. Пять жилых домов находится в стадии строительства.

В ближайшие годы, в связи с экономическим кризисом и отсутствием у жителей средств на строительство жилья, объём жилищного строительства сократится. Проблема жилищного строительства в том, что ведётся оно беспорядочно, нет комплексного освоения территории под застройку с обеспечением жилых домов дорожной и коммунальной инфраструктурами. Появляются так называемые «спальные» районы, в которых отсутствуют объекты социальной инфраструктуры. Между тем на качество жизни населения влияют обеспеченность жильём, услугами образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, торгового, бытового, культурного и транспортного обслуживания населения.

**3. Основные цели и задачи, сроки и этапы Программы**

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, кредитной кооперации, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры, сферы услуг и т.д.. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и собственности. Многие из предлагаемых в Программе мер не требуют масштабных бюджетных вложений, затрат.

Для достижения Поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

1. Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры в с.Шатуново и с.Калиновка.

2. Обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры

3. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения МО Шаткновский сельсовет.

4. Сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствие с потребностями в объектах социальной инфраструктуры населения Шатуновского сельсовета.

5. Достижение расчётного уровня обеспеченности населения сел Шатуново и Калиновка услугами объектов социальной инфраструктуры.

Сроки и этапы реализации Программы

Срок действия программы с 2016 до 2034 года. 1 этап (8 лет) с 2016 до 2024 года, 2 этап (10 лет) с 2024 до 2034 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

**4. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, целевые индикаторы**

4.1. Общие положения

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры содержит  чёткое представление  о  стратегических целях, ресурсах, потенциале  и об основных направлениях социальной инфраструктуры поселения на перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность  увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социальной инфраструктуры поселения.

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития поселения - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, развитию налоговой базы, повышению уровня занятости населения,

Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, необходимо на уровне поселения разработать механизм, способствующий эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится  совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических,  кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки  успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей развития социальнй инфраструктуры поселения.

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

* тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания;
* перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития социальной инфраструктуры. Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации представлены в Приложении № 1 к Программе.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Шатуновского сельсовета, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий определяются после принятия программ и подлежат уточнению после формировани бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 2 к Программе.

**5. Оценка эффективности мероприятий, объемов и источников финансирования мероприятий**

В результате реализации данной комплексной Программы будет решены задачи модернизации и обновления объектов социальной инфраструктуры поселения, дополнительно будет открыта группа в дошкольном учреждении, построенное пожарное депо.

В связи с повышением привлекательности поселения,произойдёт застройка жилыми домами нового микрорайона в соответствии с Генеральным планом.

Увеличится доступность спортивных сооружений для населения муниципального образования.

Разработка межевых планов, проектов планирования застройки, проектно-сметная документация позволят проводить реализацию Комплексной Программы в соответствии с законодательством, в плановом порядке, с использованием средств бюджетов всех уровней.

Основным результатом реализации Комплексной Программы явится повышение качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями социальной инфраструктуры.

Для решения задач Программы предполагается использовать средства бюджета, внебюджетные средства. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы представлен в Приложении № 3 к Программе.

**6. Организация контроля за выполнением Программы**

Ежегодный анализ реализации Программы осуществляет администрация Шатуновского сельсовета. Собрание депутатов поселения заслушивает ежегодно отчёт главы поселения о работе за год, в т. числе и по реализации Комплексной Программы, вносит коррективы в план работы администрации, обращается с ходатайством в исполнительные и законодательные органы других уровней муниципальных образований (по полномочиям) о включении мероприятий Программы в план финансирования на соответствующий год.

**7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения**

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения предусматривает следующие мероприятия:

1.Внесение изменений в Генеральный план сельского поселения:

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы;

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий

Приложение №1

к Программе

ДИНАМИКА

Важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Шатуновский сельсовет» Залесовского района Алтайского края на 2016-2034 года»

| № п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | Единица  измере-ния | Значения показателей | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2034 |
|  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь жилых помещений, введенная в эксплуатацию за год | м2 | 50 | 55 | 60 | 67 | 75 | 85 | 90 | 100 | 582 |
| 2. | доля детей в возрасте от 1 до 6 лет (включит.) обеспеченных дошкольными учреждениями (норматив 70 – 85%) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | доля детей школьного возраста обеспеченных ученическими местами в школе в одну смену | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования (норматив 190 на 1000 жит.) | кол-во мест | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5. | площадь торговых предприятий (норматив 200 м2  продовольств. и 400 м2 прочими на 1000 жителей | м2 | 300 | 300 | 350 | 350 | 380 | 380 | 400 | 400 | 450 |
| 6. | количество предприятий бытового обслуживания | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение № 2

к Программе

Перечень программных мероприятий программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Шатуновский сельсовет» Залесовского района Алтайского края на 2016-2034 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, мероприятия | Срок реалии  за  ции | Участник программ  мы | 2016  г. | 2017  г. | 2018  г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | | 2022 г. | | | 2023 г. | | 2024-2034 г. | | | | Всеготыс. руб. | | Источники финансирования | |
| **Цели:** повышение качества жизни населения, социальных и культурных возможностей  **Задачи:** благоустройство поселения, ремонт социальных объектов, создание условий для безопасного проживания населения, активизация культурной деятельности  Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |
| 1. Реконструкция сельского ДК | 2016 –  2017 г. | Администрация  сельсове  та, Шатуновский» |  | 500 |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | | 500 | | Всего | |
|  |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | В том числе | |
|  |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | Федеральный бюджет | |
|  |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | краевой бюджет | |
|  | 400 |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | | 400 | | Местный бюдж. | |
|  | 100 |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | | 100 | | Внебюджетные источники | |
| 2. Участие в реконструкции врачебной амбулатории, обустройство зеленых зон | 2018 г. | Администрация сельсове  та, собствен  ники здания |  |  | 100 |  |  |  | |  | | | |  | |  | | 100 | | Всего | |
|  |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | В том числе | |
|  |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | Федеральный бюджет | |
|  |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | краевой бюджет | |
|  |  | 70 |  |  |  | |  | | | |  | |  | | 70 | | Местный бюджет | |
|  |  | 30 |  |  |  | |  | | | |  | |  | | 30 | | Внебюджетные источники | |
| 3. Участие в реконструкции объектов образования, обустройство зеленых зон | 2019 - 2020г. | Администрация сельсове  та, собственники здания |  |  |  | 100 | 100 |  | |  |  | | | | | |  | 200 | | Всего | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | | | | | |  |  | | В том числе | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | | | | | |  |  | | Федеральный бюджет | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | | | | | |  |  | | краевой бюджет | |
|  |  |  | 70 | 70 |  | |  |  | | | | | |  | 140 | | Местный бюджет | |
|  |  |  | 30 | 30 |  | |  |  | | | | | |  | 60 | | Внебюджетные источники | |
| 4. Участие в обновлении детских и спортивных площадок | 2021 –  2022 г. | Администрация сельсове  та, собственники здания |  |  |  |  |  | 150 | | 150 |  | | | |  | | | 300 | | Всего | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  | | |  | | В том числе | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  | | |  | | Федеральный бюджет | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  | | |  | | краевой бюджет | |
|  |  |  |  |  | 100 | | 100 |  | | | |  | | | 200 | | Местный бюджет | |
|  |  |  |  |  | 50 | | 50 |  | | | |  | | | 100 | | Внебюджетные источники | |
| 5. Строительство реконструкция пожарного депо, обустройство зеленых зон; разработка проектов планировки территории и межевание земельных участков под строительство объектов социальной инфраструктуры,  разработка проектно - сметной документации по строительству и ремонту объектов социальной сферы | 2024 –  2034 г. | Администрация сельсове  та |  |  |  |  |  |  | |  |  | | | | 500 | | | 500 | | Всего | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  | | |  | | В том числе | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | Федеральный бюджет | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | краевой бюджет | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  | | | 500 | | | 500 | | Местный бюджет | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | Внебюджетные источники | |

Приложение № 3

к Программе

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Шатуновский сельсовет» Залесовского района Алтайского края на 2016-2034 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022  г. | 2023 г. | 2024-2034 г. | Всего |
| Всего финансовых затрат |  | 500 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |  | 500 |  |
| В том числе |  | | | | | | | | | |
| Из местного бюджета |  | 400 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 |  | 500 |  |
| Из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из внебюджетных источников |  | 100 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 |  |  |  |